## Sheet1
2023 | 年 | 6 | 月 | 月間工程表 |  |  |  | 着手したら灰色 | [5 empty] | 途中なら茶色 |  |  |  |  | 終わったら黄色
リーダー |  | 長谷川 | [10 empty] | 作成日 |  |  |  | 2023-06-14 |  |  |  |  | 更新日 |  |  |  | 2023//
内容 |  |  |  | 開始 | 完了率 | 終了 | 6
[7 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
login.jsp |  |  |  | 2023-06-12 | 80% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
user_regist.jsp |  |  |  | 2023-06-12 | 80% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
training_record.jsp |  |  |  | 2023-06-12 | 70% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
calendar.jsp |  |  |  | 2023-06-12 | 10% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
ranking.jsp |  |  |  | 2023-06-12 | 10% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
m_ranking.jsp |  |  |  | 2023-06-12 | 10% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
w_ranking.jsp |  |  |  | 2023-06-12 | 10% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
timer.jsp |  |  |  | 2023-06-12 | 0% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
mypage.jsp |  |  |  | 2023-06-12 | 90% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
result.jsp |  |  |  | 2023-06-12 | 90% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
common.jsp |  |  |  | 2023-06-12 | 50% | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
common.css |  |  |  | 2023-06-15 | 50% | bar: 2023-06-15
login.css |  |  |  |  | 0%
user_regist.css |  |  |  |  | 0%
training_record.css |  |  |  |  | 0%
calendar.css |  |  |  |  | 0%
ranking.css |  |  |  |  | 0%
m_ranking.css |  |  |  |  | 0%
w_ranking.css |  |  |  |  | 0%
timer.css |  |  |  |  | 0%
mypage.css |  |  |  |  | 0%
result.css |  |  |  |  | 0%
LoginServlet.java |  |  |  | 2023-06-16 | 90% | bar: 2023-06-16
LogoutServlet.java |  |  |  |  | 0%
Mypage_UpdateDeleteServlet.java |  |  |  |  | 0%
Calender_UpdateDeleteServlet.java |  |  |  |  | 0%
UserRegistServlet.java |  |  |  | 2023-06-16 | 90% | bar: 2023-06-16
TrainingRecordServlet.java |  |  |  | 2023-06-15 | 90% | bar: 2023-06-15 to 2023-06-16
CalendarServlet.java |  |  |  |  | 0%
RankingServlet.java |  |  |  |  | 0%
MrankingServlet.java |  |  |  |  | 0%
WrankingServlet.java |  |  |  |  | 0%
TimerServlet.java |  |  |  |  | 0%
MypageServlet.java |  |  |  |  | 0%
ResultServlet.java |  |  |  |  | 0%
UserinformationDao.java |  |  |  | 2023-06-13 | 80% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
TrainingrecordDao.java |  |  |  | 2023-06-13 | 70% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
TrainingmenuDao.java |  |  |  | 2023-06-13 | 100% | bar: 2023-06-13 to 2023-06-15
Alltable.java |  |  |  | 2023-06-13 | 100% | bar: 2023-06-13
Userinformation.java |  |  |  | 2023-06-13 | 100% | bar: 2023-06-13
Trainingrecord.java |  |  |  | 2023-06-13 | 100% | bar: 2023-06-13
Trainingmenu.java |  |  |  | 2023-06-13 | 100% | bar: 2023-06-13
common.js |  |  |  | 2023-06-15 | 50% | bar: 2023-06-15 to 2023-06-16
login.js |  |  |  |  | 0%
user_regist.js |  |  |  | 2023-06-15 | 80% | bar: 2023-06-15 to 2023-06-16
training_record.js |  |  |  | 2023-06-16 | 70% | bar: 2023-06-16
calendar.js |  |  |  |  | 0%
ranking.js |  |  |  | 2023-06-15 | 20% | bar: 2023-06-15
timer.js |  |  |  |  | 0%
mypage.js |  |  |  |  | 0%
result.js |  |  |  |  | 0%